RAPPORT D'AVANCEMENT DE PROJET

Projet : Déploiement du CRM360

Direction Commerciale  •  Trimestre 2 — 2025

🎯 CONSIGNE EXERCICE COPILOT Ce document est intentionnellement incomplet. Votre mission est d'utiliser Microsoft Copilot pour rédiger les sections manquantes, améliorer les textes existants et créer le résumé exécutif. Suivez les instructions en [COPILOT] dans le document.

| INFORMATIONS PROJET |  |
| --- | --- |
| Chef de projet | Sophie Bernard |
| Commanditaire | Marie Dupont, Directrice Commerciale |
| Date de début | 15 janvier 2025 |
| Date de fin prévue | 30 septembre 2025 |
| Budget alloué | 150 000 € |
| Budget consommé | 62 400 € (41,6 %) |
| Statut global | 🟢 VERT — Dans les délais |

# 1. Résumé Exécutif

🤖 TÂCHE COPILOT — Étape 1 Copiez ce prompt dans Copilot : "Tu es chef de projet senior. Rédige un résumé exécutif de 150 mots pour un rapport d'avancement du projet CRM360. Le projet est en bonne voie (statut vert), 42% du budget consommé pour 38% d'avancement. Points positifs : intégration technique réussie, équipe mobilisée. Points de vigilance : formation des utilisateurs à planifier, résistance au changement chez certains managers. Format : 3 paragraphes avec titre en gras."

[SECTION À RÉDIGER AVEC COPILOT — voir consigne ci-dessus]

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

# 2. Avancement par Phase

| Phase | Description | Statut | % Avancement | Fin prévue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Cadrage | Définition des besoins, choix de la solution, validation architecture | ✅ Terminé | 100% | 28 févr. |
| Phase 2 — Développement | Paramétrage CRM, intégrations ERP/Compta, développements spécifiques | 🔄 En cours | 75% | 30 mai |
| Phase 3 — Tests & Recette | Tests unitaires, tests utilisateurs, corrections et validation finale | ⏳ À venir | 0% | 30 juin |
| Phase 4 — Déploiement | Formation des utilisateurs, migration données, go-live et support post-démarrage | ⏳ À venir | 0% | 30 sept. |

🤖 TÂCHE COPILOT — Étape 2 Sélectionnez le tableau ci-dessus → Clic droit → Copilot → "Rédige un paragraphe d'analyse de 80 mots sur l'avancement de ce projet, en soulignant les points positifs et les risques pour la suite."

[Votre analyse générée par Copilot s'affichera ici]

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

# 3. Risques et Points de Vigilance

## 3.1 Registre des risques identifiés

| Risque identifié | Impact potentiel | Probabilité | Gravité | Plan d'action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance au changement des équipes commerciales | Adoption insuffisante du CRM → ROI non atteint | Élevée | 🔴 Fort | Plan de conduite du changement à définir |
| Retard livraison module reporting | Retard phase 3 de 2 à 3 semaines possible | Moyenne | 🟡 Moyen | Escalade fournisseur en cours |
| Disponibilité équipe DSI pour la phase de tests | Allongement des délais de recette | Faible | 🟢 Faible | Planning réservé dès maintenant |
| Qualité des données à migrer | Données erronées dans le nouveau CRM au démarrage | Moyenne | 🟡 Moyen | Audit données Q2 planifié |

## 3.2 Analyse des risques prioritaires

🤖 TÂCHE COPILOT — Étape 3 Prompt à copier dans Copilot : "Analyse le risque principal 'Résistance au changement' pour un projet CRM dans une entreprise de 200 personnes. Propose 5 actions concrètes de conduite du changement, avec un responsable et un délai pour chacune. Format : tableau."

[Insérez ici le tableau généré par Copilot]

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

# 4. Plan d'actions — Prochain trimestre

🤖 TÂCHE COPILOT — Étape 4 Sélectionnez ce titre et les 3 lignes vides ci-dessous → Utilisez Copilot pour rédiger : "Crée un plan d'actions pour les 3 prochains mois d'un projet CRM en phase de tests et déploiement. Inclure : finalisation développements, recette utilisateurs, formation (3 sessions de 2h), go-live et support. Format : tableau avec Semaine, Action, Responsable, Livrable."

[Plan d'actions à générer avec Copilot — voir consigne]

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

# 5. Indicateurs Clés (KPIs)

| Indicateur | Cible | Réalisé | Écart | Tendance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux d'avancement global | 42% | 38% | -4 pts | 🟡 Stable |
| Budget consommé | 40% | 41,6% | +1,6 pts | 🟡 Vigilance |
| Anomalies développement résolues | 95% | 97% | +2 pts | 🟢 Bon |
| Satisfaction équipe projet (/10) | 7,5 | 8,2 | +0,7 | 🟢 Bon |
| Documents produits | 12 | 14 | +2 | 🟢 Bon |

# 6. Prochaines Étapes et Décisions Requises

## 6.1 Décisions requises du commanditaire

- Validation du planning de formation (3 sessions × 20 utilisateurs)

- Arbitrage sur le périmètre du module reporting (version complète vs. simplifiée)

- Confirmation du prestataire pour la migration des données historiques

- Validation du plan de communication go-live

## 6.2 Points ouverts

🤖 TÂCHE COPILOT — Étape 5 (Bonus) Prompt avancé — Itération : 1. Prompt initial : "Liste 5 points ouverts typiques d'un projet CRM en phase de tests" 2. Itération : "Reformule ces points sous forme de questions à trancher en CODIR" 3. Itération : "Ajoute pour chaque point : le décideur recommandé et le délai de décision"

[Points ouverts à générer avec Copilot — exercice d'itération]

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

| Document généré dans le cadre de la Formation Microsoft Copilot — 2025 | 🤖 Fichier exercice — Ne pas diffuser en dehors de la formation |
| --- | --- |