## EX1 Suivi des lots
Chantier CH-2026-014 — Réhabilitation école Ar Mor, Plouescat
Atelier KERNEVEZ, maîtrise d'œuvre — situation de travaux n° 3, septembre 2026 (données fictives)
Lot | Désignation | Entreprise | Montant marché HT | Avancement
01 | Gros œuvre | SARL Guivarc'h | 128400 | 1
02 | Charpente | Charpentes An Ero | 46250 | 1
03 | Couverture | Charpentes An Ero | 38900 | 0.8
04 | Menuiseries extérieures | Menuiseries Kerello | 52300 | 0.6
05 | Cloisons - doublages | Cloisons Abgrall | 31750 | 0.45
06 | Électricité | Élec Ouest | 44600 | 0.3
07 | Plomberie - chauffage | Breizh Therm | 57800 | 0.25
08 | Peinture | Peintures Le Gall | 22400 | 0

## EX2-EX3 Situation
Situation de travaux n° 3 — CH-2026-014
Exercice 2 : les calculs. Exercice 3 : la colonne Statut avec la fonction SI.
Lot | Désignation | Montant marché HT | Avancement | Montant situation HT | TVA | Montant situation TTC | Statut
01 | Gros œuvre | 128400 | 100%
02 | Charpente | 46250 | 100%
03 | Couverture | 38900 | 80%
04 | Menuiseries extérieures | 52300 | 60%
05 | Cloisons - doublages | 31750 | 45%
06 | Électricité | 44600 | 30%
07 | Plomberie - chauffage | 57800 | 25%
08 | Peinture | 22400 | 0%
Paramètres
Taux de TVA | 20%
Retenue de garantie | 5%
Taux normal de TVA en France, vérifié le 04/09/2026. Données fictives.

## EX4 Annuaire
Annuaire des entreprises du chantier
Exercice 4 : retrouver le contact et le téléphone d'une entreprise avec RECHERCHEV.
Entreprise | Interlocuteur | Téléphone | Commune | Courriel
SARL Guivarc'h | Yann Guivarc'h | 02 98 61 14 07 | Plouescat | contact@guivarch-batiment.test
Charpentes An Ero | Morgane Le Duff | 02 98 69 32 55 | Cléder | accueil@anero-charpente.test
Menuiseries Kerello | Erwan Kerello | 02 98 29 41 18 | Saint-Pol-de-Léon | devis@kerello-menuiserie.test
Cloisons Abgrall | Sophie Abgrall | 02 98 62 77 90 | Plouénan | contact@abgrall-cloisons.test
Élec Ouest | Mathieu Salaün | 02 98 15 03 62 | Landivisiau | travaux@elec-ouest.test
Breizh Therm | Nolwenn Quéré | 02 98 88 24 71 | Morlaix | contact@breizh-therm.test
Peintures Le Gall | Gildas Le Gall | 02 98 79 55 34 | Roscoff | atelier@legall-peinture.test
Fiche de contact rapide
Lot recherché | 06
Entreprise
Interlocuteur
Téléphone

## EX5-EX6 Tous chantiers
Suivi de tous les chantiers en cours
Exercice 5 : tri, filtre, mise en forme conditionnelle. Exercice 6 : tableau croisé dynamique et graphique.
Code chantier | Chantier | Commune | Lot | Corps d'état | Entreprise | Montant marché HT | Avancement | Mois de situation
CH-2026-014 | Réhabilitation école Ar Mor | Plouescat | 01 | Gros œuvre | SARL Guivarc'h | 128400 | 100% | Septembre 2026
CH-2026-014 | Réhabilitation école Ar Mor | Plouescat | 02 | Charpente | Charpentes An Ero | 46250 | 100% | Septembre 2026
CH-2026-014 | Réhabilitation école Ar Mor | Plouescat | 03 | Couverture | Charpentes An Ero | 38900 | 80% | Septembre 2026
CH-2026-014 | Réhabilitation école Ar Mor | Plouescat | 04 | Menuiseries extérieures | Menuiseries Kerello | 52300 | 60% | Septembre 2026
CH-2026-014 | Réhabilitation école Ar Mor | Plouescat | 05 | Cloisons - doublages | Cloisons Abgrall | 31750 | 45% | Septembre 2026
CH-2026-014 | Réhabilitation école Ar Mor | Plouescat | 06 | Électricité | Élec Ouest | 44600 | 30% | Septembre 2026
CH-2026-014 | Réhabilitation école Ar Mor | Plouescat | 07 | Plomberie - chauffage | Breizh Therm | 57800 | 25% | Septembre 2026
CH-2026-014 | Réhabilitation école Ar Mor | Plouescat | 08 | Peinture | Peintures Le Gall | 22400 | 0% | Septembre 2026
CH-2026-021 | Extension atelier Le Bihan | Cléder | 01 | Gros œuvre | SARL Guivarc'h | 79600 | 100% | Septembre 2026
CH-2026-021 | Extension atelier Le Bihan | Cléder | 02 | Charpente | Charpentes An Ero | 28700 | 90% | Septembre 2026
CH-2026-021 | Extension atelier Le Bihan | Cléder | 03 | Couverture | Charpentes An Ero | 24100 | 75% | Septembre 2026
CH-2026-021 | Extension atelier Le Bihan | Cléder | 04 | Menuiseries extérieures | Menuiseries Kerello | 32450 | 40% | Septembre 2026
CH-2026-021 | Extension atelier Le Bihan | Cléder | 06 | Électricité | Élec Ouest | 27650 | 20% | Septembre 2026
CH-2026-021 | Extension atelier Le Bihan | Cléder | 07 | Plomberie - chauffage | Breizh Therm | 35850 | 15% | Septembre 2026
CH-2026-027 | Logements Ty Nevez | Santec | 01 | Gros œuvre | SARL Guivarc'h | 173350 | 65% | Octobre 2026
CH-2026-027 | Logements Ty Nevez | Santec | 02 | Charpente | Charpentes An Ero | 62450 | 50% | Octobre 2026
CH-2026-027 | Logements Ty Nevez | Santec | 03 | Couverture | Charpentes An Ero | 52500 | 35% | Octobre 2026
CH-2026-027 | Logements Ty Nevez | Santec | 04 | Menuiseries extérieures | Menuiseries Kerello | 70600 | 20% | Octobre 2026
CH-2026-027 | Logements Ty Nevez | Santec | 05 | Cloisons - doublages | Cloisons Abgrall | 42850 | 10% | Octobre 2026