Compte rendu de la réunion d'équipe du jeudi 1er octobre 2026

Salle de réunion du bâtiment 1, de 14h00 à 15h30

Participants

Anne Le Goff, cadre administrative (animatrice)

Sophie Tanguy, assistante médico-administrative

Loïc Abiven, adjoint administratif

Nadia Benali, secrétaire

Yann Kerleroux, magasin central (invité)

Ordre du jour

Organisation du déménagement

Rappel du planning du 12 au 16 octobre

Répartition des bureaux au bâtiment 3

Continuité de l'accueil téléphonique

Renvoi des appels vers le poste 45 210

Permanence assurée par deux agents chaque jour

Archives du service

Tri avant le 9 octobre

Destruction des doublons selon la procédure en vigueur

Décisions prises

Le planning du déménagement est validé sans modification.

Sophie Tanguy et Nadia Benali assurent la permanence téléphonique du 12 au 14 octobre.

Les cartons sont retirés au magasin central à partir du 5 octobre.

Relevé des actions

Diffuser la note de service à toute l'équipe (Anne Le Goff, le 2 octobre)

Préparer les étiquettes des cartons (Loïc Abiven, le 6 octobre)

Vérifier le renvoi des appels (Nadia Benali, le 9 octobre)

Prochaine réunion : jeudi 22 octobre 2026 à 14h00, salle de réunion du bâtiment 3. Ordre du jour : premier bilan de l'installation.